RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Documenti e chiarimenti necessari al consolidamento del fascicolo

Procedimento di risoluzione contrattuale ex art. 108, co. 3, D.Lgs. 50/2016

DESTINATARIO [ da completare — Direzione Lavori 3ing S.r.l., Ing. Jacopo Pellegrino ] Per conoscenza: [ da completare ]

| Oggetto lavori | Lavori di miglioramento sismico ed energetico, logistico-funzionale ed architettonico della sede del Comando Provinciale VV.F. di Pisa, Via Matteotti n. 1 |
| --- | --- |
| Contratto | Rep. n. 7/23 del 16/05/2023 |
| Perizia | n. 1071 |
| CUP / CIG | D56J22000140001 / 9616784535 |
| Impresa appaltatrice | SUPINO GROUP S.R.L. – Via G.B. Marino 7, Napoli – P.I. 06509991219 |
| Direzione Lavori | 3ing S.r.l. – Ing. Jacopo Pellegrino |
| RUP | Arch. Michele Mariani |
| Procedimento di riferimento | Risoluzione contrattuale per grave inadempimento ex art. 108, co. 3, D.Lgs. 50/2016 |
| Data della richiesta | 09 settembre 2026 |
| Ns. riferimento | VER-VVF-PI/2026/RID-001 |

# 1.  PREMESSA E OGGETTO DELLA RICHIESTA

È stata condotta la verifica di coerenza formale, documentale e procedurale sui seguenti atti: Relazione di grave inadempimento contrattuale e proposta di risoluzione (09/09/2026), Ordine di Servizio n. 20 (09/09/2026), lettera di contestazione formale dello stato dei lavori (09/09/2026) e Relazione Fotografica (69 fotografie).

La verifica ha accertato che il fascicolo, nella sua composizione attuale, non è ancora completo rispetto ai requisiti di contenuto posti dall'art. 108, co. 3, D.Lgs. 50/2016 e presenta incongruenze interne che sarebbero utilizzabili dall'Impresa in sede di controdeduzioni, davanti al giudice e in sede ANAC.

Con la presente si richiedono pertanto i documenti e i chiarimenti elencati nelle sezioni che seguono. Ciascuna voce riporta la finalità e il rilievo cui si collega, così da rendere immediatamente valutabile che cosa comporti la mancata acquisizione.

LEGENDA DELLE PRIORITÀ P1 Bloccante. Da acquisire prima della trasmissione della relazione al RUP: in assenza, l'atto è impugnabile o l'addebito è indimostrabile. P2 Necessario per la quantificazione economica del danno e delle detrazioni. P3 Utile a rafforzare l'impianto probatorio, non indispensabile.

# 2.  ATTI DELLA DIREZIONE LAVORI E CORRISPONDENZA

Gli allegati da A a L elencati in calce alla Relazione non sono stati resi disponibili per la verifica. Si richiedono in copia integrale, con particolare urgenza per le voci seguenti.

| N. | Documento / dato richiesto | Finalità e rilievo collegato | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ordine di Servizio n. 19 – copia integrale, con data di emissione e stato di adempimento | L'OdS n. 19 è citato come fonte della contestazione in due righe della Tabella riepilogativa e al § 4.1 della Relazione, ma la riga corrispondente della cronistoria è vuota. Senza il documento la contestazione su strutture metalliche sulla guaina e inghisaggi resta priva di atto presupposto. | P1 |
| 1.2 | Copia integrale degli OdS nn. 1-20 con ricevute di trasmissione (PEC) e date di notifica | La cronistoria riporta solo l'oggetto. Per provare l'inadempimento occorre dimostrare che ciascun ordine è stato ricevuto e che il termine assegnato è scaduto. | P1 |
| 1.3 | Data esatta di emissione dell'OdS n. 4 | In cronistoria è indicato solo «Set. 2025». Il § 6 della Relazione calcola le penali «dalla data di ciascun inadempimento»: senza data non è quantificabile. | P1 |
| 1.4 | Chiarimento sulla successione cronologica degli OdS nn. 13, 14 e 15 | Le date in cronistoria non sono progressive (n. 12 del 03/02/2026, n. 13 del 04/03/2026, n. 14 del 11/02/2026, n. 15 del 04/02/2026). L'anomalia è utilizzabile dalla controparte per contestare la formazione del registro. | P1 |
| 1.5 | Riscontri, controdeduzioni e riserve dell'Impresa a ciascun OdS | Necessari per qualificare correttamente ogni voce come «inadempiuta», «parzialmente adempiuta» o «contestata», e per dare conto del contraddittorio già svolto. | P1 |
| 1.6 | Verbali di sopralluogo (Allegato E della Relazione) | Citati fra gli allegati ma non prodotti. | P1 |
| 1.7 | Messa in mora del 05/05/2026 e comunicazioni precedenti (Allegato C) | Citata come atto presupposto in tutti e tre i documenti; non disponibile agli atti esaminati. | P1 |
| 1.8 | Contestazione della contabilità VMV del 05/07/2026 (Allegato D) | Fonda l'addebito di € 56.752,03 richiamato al § 7 della Relazione. | P2 |
| 1.9 | Comunicazione del Comando VV.F. di Pisa del 27/09/2025 e successive (Allegato H) | Documenta il pregiudizio alla funzionalità del presidio, elemento centrale della gravità dell'inadempimento. | P1 |
| 1.10 | 13 bolle DDT dei materiali con annotazioni della DL (Allegato F) | Sostengono l'addebito di impiego sistematico di materiali non accettati dalla DL. | P2 |
| 1.11 | Quadro comparativo contabilità DL / Supino Group / VMV (Allegato G) | Necessario per la stima dei lavori regolarmente eseguiti (v. punto 2.6). | P1 |

# 3.  DOCUMENTI CONTRATTUALI, CONTABILI E DI PROGETTO

Nessuno dei documenti esaminati riporta i dati economici e temporali del contratto. È la lacuna che più incide sulla tenuta della proposta di risoluzione.

| N. | Documento / dato richiesto | Finalità e rilievo collegato | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Contratto Rep. n. 7/23 del 16/05/2023 e Capitolato Speciale d'Appalto integrali | Nessuno dei documenti esaminati riporta il contenuto contrattuale. Serve per verificare quali obblighi si assumono violati. | P1 |
| 2.2 | Importo contrattuale netto, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, importo della perizia n. 1071 | Dati assenti dall'intero corpus. Servono a dimensionare la gravità dell'inadempimento e il tetto delle penali. | P1 |
| 2.3 | Clausola del CSA in materia di penali: misura giornaliera, tetto massimo, presupposti di applicazione | Il § 6 della Relazione applica le penali ex art. 113-bis D.Lgs. 50/2016 «dalla data di ciascun inadempimento» agli OdS. L'art. 113-bis riguarda il ritardo nell'esecuzione: senza una clausola che preveda penali per singolo ordine di servizio, l'impostazione è contestabile. | P1 |
| 2.4 | Verbale di consegna dei lavori, termine di ultimazione, proroghe concesse, verbali di sospensione e ripresa | L'intero corpus non contiene alcun dato temporale contrattuale. In una risoluzione per grave inadempimento il ritardo maturato è normalmente l'elemento portante e oggi manca del tutto. | P1 |
| 2.5 | Cronoprogramma contrattuale e ultimo aggiornamento approvato | Serve a dimostrare lo scostamento fra avanzamento previsto ed effettivo. | P1 |
| 2.6 | SAL emessi, certificati di pagamento, importo contabilizzato e liquidato ad oggi | L'art. 108, co. 3, D.Lgs. 50/2016 impone che la relazione indichi la stima dei lavori eseguiti regolarmente. Il § 6 rinvia a un documento separato «in corso»: finché non è prodotta, la relazione è incompleta rispetto alla norma che invoca. | P1 |
| 2.7 | Estratti del Progetto Esecutivo (tavole, computo metrico, elenco prezzi) limitatamente a: linea vita copertura Ed. 6; punti luce e apparecchi illuminanti con grado IP richiesto; colore delle facciate e fondo fissativo; porte interne; impianto gas e caldaia preesistente | Sono esattamente gli addebiti che oggi non trovano riscontro né in un OdS né in una fotografia. Senza l'estratto di progetto non sono dimostrabili. | P1 |
| 2.8 | Elaborato che identifica la numerazione degli edifici (Ed. 1 … Ed. 6) con destinazione dei locali | I tre documenti si contraddicono fra Ed. 1 ed Ed. 6 (v. § 6.2 della presente richiesta). Serve la chiave di lettura ufficiale. | P1 |
| 2.9 | Polizza della cauzione definitiva: massimale, scadenza, garante | Il § 8.4 della Relazione ne propone l'escussione integrale. | P2 |
| 2.10 | Autorizzazione al subappalto a favore di VMV Costruzioni e relativo contratto | La Relazione qualifica VMV come subappaltatrice; l'OdS n. 20 la tratta come impresa autonoma. Va chiarito il rapporto giuridico. | P2 |
| 2.11 | Registro di contabilità: riserve iscritte dall'Impresa ai sensi dell'art. 205 D.Lgs. 50/2016 | Eventuali riserve già iscritte cambiano la strategia difensiva e vanno conosciute prima di trasmettere la relazione al RUP. | P1 |

# 4.  SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il fascicolo contesta ripetutamente violazioni del D.Lgs. 81/2008 senza che risulti agli atti alcun intervento del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

| N. | Documento / dato richiesto | Finalità e rilievo collegato | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e copia integrale dei suoi atti: verbali di visita, contestazioni, sospensioni, comunicazioni ex art. 92 D.Lgs. 81/2008 | Ponteggio non conforme, bombole di gas abbandonate, cavi elettrici scoperti e mancata installazione della linea vita sono materia del CSE. Nel corpus non compare alcun atto del Coordinatore: è la lacuna più evidente sul fronte sicurezza. | P1 |
| 3.2 | PSC e POS di Supino Group e VMV, con tutti gli aggiornamenti | L'OdS n. 10 contesta il POS: serve la versione contestata e quella eventualmente trasmessa in riscontro. | P2 |
| 3.3 | Libretto del ponteggio, PiMUS e progetto del ponteggio ove fuori schema tipo | L'OdS n. 20 afferma la non conformità «al libretto» e nega il corrispettivo economico: entrambe le affermazioni vanno documentate. | P1 |
| 3.4 | Eventuali segnalazioni o verbali di ASL, Ispettorato Territoriale del Lavoro o Vigili del Fuoco | Un accertamento di un organo di vigilanza è la prova più solida delle violazioni ex D.Lgs. 81/2008 contestate. | P2 |
| 3.5 | Notifica preliminare e successivi aggiornamenti | Serve a identificare le imprese formalmente presenti in cantiere nei periodi contestati. | P3 |

# 5.  INAGIBILITÀ DEI LOCALI E STATO DEI LUOGHI

| N. | Documento / dato richiesto | Finalità e rilievo collegato | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Atto formale con cui gli ambienti sono stati dichiarati non agibili: autorità emanante, data, protocollo, estensione dell'inagibilità | I documenti usano la forma passiva («ambienti dichiarati temporaneamente non agibili») senza indicare da chi. L'inagibilità è dichiarata dall'autorità competente, non dalla Direzione Lavori: senza l'atto, l'affermazione più grave dell'intero fascicolo resta non provata. | P1 |
| 4.2 | Comunicazioni del Comando VV.F. sulla sospensione delle attività | L'OdS n. 20 parla di «sospensione di tutte le attività del Comando», la Relazione di «inagibilità di un'aula». Le due affermazioni non sono compatibili e va stabilito quale è documentata. | P1 |
| 4.3 | Eventuali analisi, campionamenti o relazioni tecniche sulle muffe e sull'umidità | Trasformano un rilievo visivo in un accertamento tecnico, e sostengono la voce di danno per la bonifica. | P2 |

# 6.  CORREDO FOTOGRAFICO

| N. | Documento / dato richiesto | Finalità e rilievo collegato | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | File originali delle fotografie con metadati EXIF integri (data e ora di scatto) | Le fotografie prodotte non recano data di scatto né identificazione del locale. È la principale debolezza del corredo probatorio in vista di un contenzioso. | P1 |
| 5.2 | Chiarimento sulla Foto 3 della Relazione Fotografica | Le didascalie passano da «Foto 1-2» a «Foto 4-5-6»: la Foto 3 non esiste. Di conseguenza le fotografie effettivamente presenti sono 69, mentre la Relazione ne dichiara 70 in cinque punti diversi. | P1 |
| 5.3 | Didascalie delle due immagini prive di numerazione a pag. 19 della Relazione Fotografica | Due fotografie sono prive di didascalia e di numero: allo stato sono inutilizzabili come prova. | P1 |
| 5.4 | Le due immagini mancanti del gruppo «Foto 62-63-64-65» | La didascalia annuncia quattro fotografie ma le immagini presenti sono due. Il § 4.5 e la tabella riepilogativa citano «Foto 62-65» a sostegno dell'addebito sull'intonaco armato GFRP ex art. 1669 c.c. | P1 |
| 5.5 | Fotografie del sopralluogo dell'08/09/2026 in alta risoluzione | Le immagini allegate all'OdS n. 20 e alla lettera misurano 212×379 e 259×345 pixel: a stampa sono al limite dell'inutilizzabile per documentare muffe e dettagli esecutivi. | P1 |
| 5.6 | Autore e data della Relazione Fotografica, da riportare in frontespizio, e planimetria con i punti di ripresa | Il documento non reca data né firma; nei metadati del file risultano l'autore «Fabrizio Mariani» e la data di creazione 05/05/2026, mentre la Relazione la attribuisce a 3ing S.r.l. | P1 |

# 7.  CHIARIMENTI RICHIESTI ALLA DIREZIONE LAVORI

Le voci che seguono non richiedono la produzione di un documento ma una presa di posizione della DL, necessaria per correggere i testi prima dell'invio.

| N. | Documento / dato richiesto | Finalità e rilievo collegato | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Di quale elemento costruttivo si tratta con il termine «brindosbarra» | Il termine compare nell'OdS n. 20 (§ 2.4) e nella lettera (§ e) ma non è riconducibile ad alcun elemento tecnico identificabile. Una prescrizione formulata su un elemento non identificabile è ineseguibile e quindi inopponibile all'Impresa. | P1 |
| 6.2 | Come si documenta il nesso causale fra la copertura dell'Ed. 6 e le muffe rilevate al piano terra dell'Ed. 1 | Le fotografie sono didascalizzate «Ed 1 Piano Terra», mentre la Relazione (§§ 4.1 e 6) attribuisce la causa alla copertura dell'Ed. 6. Inoltre la Foto 6 descrive umidità «in posizione bassa di parete» attribuendola a infiltrazione dalla copertura: la collocazione bassa indica piuttosto risalita capillare o perdita impiantistica. È il primo punto che verrà attaccato. | P1 |
| 6.3 | Prescrizione corretta da associare alla non conformità 2.2 dell'OdS n. 20 (tubazione gas che attraversa muratura portante) | La prescrizione attualmente riportata impone di «completare la chiusura delle partizioni con lastre di cartongesso, previa verifica di tenuta idraulica»: non ha alcuna attinenza con la non conformità contestata e appare riportata da un altro ordine di servizio. | P1 |
| 6.4 | Conteggio definitivo e concordato degli OdS emessi e di quelli inadempiuti | Il corpus fornisce quattro dati diversi: Relazione § 3 (17 inadempiuti + 1 in ritardo + 2 adempiuti = 20 su 19 dichiarati); cronistoria (16 inadempiuti, 1 riga vuota); box riepilogativo (17 su 19); lettera al Comando (15 su 19). | P1 |
| 6.5 | Documentazione a supporto degli addebiti su linea vita, punti luce/grado IP e imbiancatura esterna | Sono tre addebiti gravi — il primo classificato «CRITICA – SICUREZZA» — per i quali non risulta emesso alcun OdS né esiste documentazione fotografica. Il § 4.4 li dice «già contestati», ma la cronistoria non lo conferma. | P1 |
| 6.6 | Conferma sulle fotografie raccolte e non utilizzate | Non sono richiamate in alcun documento le Foto 25-26 (macchia d'acqua e umidità da infiltrazione), 48 (guaina non protetta), 52, 58-61 (assenza di tassellatura, pertinente al capo «inghisaggi»), 30, 38, 39, 40, 57 e 66-67. Va deciso se valorizzarle. | P2 |

# 8.  AVVERTENZA SUI TEMPI

Il fascicolo contiene una contraddizione che va sciolta prima di ogni altra cosa. L'Ordine di Servizio n. 20, emesso il 09/09/2026, convoca il sopralluogo in contraddittorio per venerdì 18 settembre 2026; la lettera di pari data assegna 48 ore per il riscontro. La Relazione, anch'essa datata 09/09/2026, classifica però lo stesso OdS n. 20 come «Inadempiente – nessun riscontro» e propone la risoluzione del contratto. Se i tre atti vengono trasmessi insieme, l'Impresa eccepirà che la risoluzione è stata proposta prima della scadenza del termine assegnato dalla Direzione Lavori stessa. La sequenza degli atti va quindi definita contestualmente alla raccolta della documentazione qui richiesta.

# 9.  MODALITÀ E TERMINE DI RISCONTRO

- Si richiede la trasmissione in formato digitale, mantenendo per ogni file la denominazione e la numerazione utilizzate nella presente richiesta (es. «1.1 – OdS 19.pdf»).

- Per le fotografie si richiedono i file originali non ricompressi, con metadati EXIF integri.

- Le voci contrassegnate P1 sono richieste con precedenza: senza di esse la revisione dei documenti non può essere completata.

- Ove un documento non esista, si richiede di darne atto espressamente: l'assenza è essa stessa un dato rilevante per la strategia da adottare.

- Termine richiesto per il riscontro: [ da completare ].

Luogo e data  ____________________________

_________________________________

[ qualifica e nominativo del richiedente ]